## Лист1
Целевые значения
|  |  | % логирования времени |  | производительность на FTE |  | процент задач с оценкой |  | % времени от табеля
|  | Референсные значения | 90% |  | 6 |  | 80% |  | 10%
2022 год
N | Группа метрик | Метрика | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
1 | Логирование времени | Часов из табеля | 144 | 168 | 168 | 184 | 176 | 168 | 168 | 128
2 |  | Логирование времени в часах | 136 | 168 | 168 | 184 | 176 | 168 | 176 | 136
3 |  | % логирования времени | 94% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 105% | 106%
4 | Производительность | Списано на закрытые задачи в месяце | 70 | 123.5 | 71.5 | 73 | 31 | 287.16 | 54.2 | 119.5
5 |  | Производительность на FTE | 4.7 | 7.1 | 4.1 | 3.8 | 1.7 | 16.5 | 3.1 | 9
6 | Оценка задач | Процент задач с оценкой | 0% | 0% | 0% | 10% | 67% | 87% | 100% | 100%
7 |  | Уложились в срок (факт <> план)? | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 85% | 75% | 83%
8 | Дефекты | Затраты времени |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Кол-во дефектов |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | % времени от табеля | bar: 2022 год Май to 2022 год Декабрь
|  |  | 2 of 4 | 3 of 4 | 2 of 4 | 2 of 4 | 2 of 4 | 4 of 4 | 3 of 4 | 4 of 4
Правила, по которым происходит вычисление показателей:
1. | Метрики строятся на основе задач с типом "Задача" с статусом "Закрыт"
2. | Производительность: считается, что задача не должна быть длиннее 2.5 дней
Производительность инженера на основе фактически списанного на задачу времени
https://conflu.lan.ubrr.ru/pages/viewpage.action?pageId=210174099